## 2324
PROJECT NAME | [5 empty] | PROJECT MANAGER |  |  |  | DATE OF LAST UPDATE
Proyecto Pasitos Oportunidades 2024 | [5 empty] | AZ
CJ STAGE | DATE OPENED | ISSUE | ACTION | ASSIGNED TO | DATE DUE | DATE CLOSED | PRIORITY | STATUS | TIMING | PROGRESS NOTES | PRIORITY | STATUS | TIMING
0 |  | Formularios CSAT | Crear 4 formularios de feedback/CSAT/NPS: - Enviar formulario 1 cuando lleven entre dos o tres sesiones de terapia (a confirmar cadencia). - Enviar formulario 2 CSAT a mediados del tratamiento/curso escolar (a confirmar cadencia). - Formulario 3: para aquellas familias en la etapa 4 que cierran curso y están reajustando objetivos (a confirmar cadencia). - Formulario 4: para aquellas familias que dejan terapia (a confirmar cadencia). - Buscar la plataforma ideal para los cuestionarios (Survey Monkey, Google Forms?) y gestionar la creación de workflows dentro de Active Campaign. | AZ |  |  | High | Complete | Short-term | Manual de Feedback completo. Primeros cuestionarios de feedback enviados en junio. | Low | Not Started | Short-term
1 |  | Formulario contacto web | Asociar el formulario de contacto (web) al email de admin para que LF deje de recibir esas solicitudes y evitar que se pierdan. | LF |  |  | Medium | Complete | Short-term |  | Medium | In Progress | Mid-term
1 | 2023-08-12 | Nuevo proceso de "ventas" | Tratamiento de nuevos leads (contactos). Proceso por el cual administracion toma todos los leads (contactos) que llegan al CRM de la página web y los sube a Active Campaign creando los perfiles de cliente e incluyendolos en los workflows relevantes y cadencia de "ventas". Cadencia para email y llamadas y plantillas a seguir, y documentos a mandar claros. Tiene que cubrir desde el primer contacto (ej. formulario de contacto web, o whatsapp, o nos mandan un email o nos llaman), hasta que se agenda una valoración. | AZ |  |  | High | Complete | Short-term | 12/12/23 - Proceso terminado. | High | Complete | Long-term
1 |  | Dossier información familias | Añadir: - Apartado acerca de solicitar facturas a admin. - Información sobre cheque servicio. - Beca de necesidades especiales educativas | AZ/LF |  |  | High | Complete | Short-term |  |  | On Hold
1 |  | Cheque servicio | Hacer video explicativo y colgarlo en web y RRSS. Adjuntarlo a los emails relevantes (alta a las familias/emails, MKT). | Andrea? |  |  | Medium | Not Started | Mid-term |  |  | Overdue
1 |  | Cheat sheet para admin | Chuleta que recopile las FAQs y objeciones que tengan las familias así como sus respuestas para que la personas de admin pueda usarlas cuando esté al teléfono o escribiendo emails. | AZ |  |  | Medium | Not Started | Mid-term
1 |  | Página web | Mejorar presentación de la interfaz, recortar en texto, hacerla más navegable, fácil de entender (vocabulario adaptado al cliente) y la información más fácil de encontrar. | AZ/LF/admin? |  |  | Medium | Not Started | Long-term
1 |  | Lenguaje | Revisar terminología en todos los materiales administrativos, de venta y MKT. | AZ/LF |  |  | Medium | In Progress | Mid-term | Recurrente.
1 y 5 |  | Marketing | Revisar procesos de cara a: - Soporte a ventas (materiales como folletos, videos, testimonios,etc.). - Contenido y cadencia en redes sociales (foco especial en IG). - Campañas con descuentos (workflows). Newsletter (workflows, cadencia, formato, interfaz, contenido) - Campaña de email y RRSS en junio/julio para fomentar que las familias hagan reserva de la plaza para el curso que viene y así evitar la incertidumbre de septiembre. | AZ/LF/Andrea |  |  | High | Not Started | Mid-term
1 |  | Información comienzo de curso | Potencial sesión online en PPT (grabada) de comienzo de curso para familias en el que explicar qué pueden esperar del inicio de las terapias, cómo funcionan las sesiones, si hacen falta materiales o no, explicar cómo funcionamos en periodo vacacional (Navidad, Semana Santa, verano), cómo funcionan los pagos… Para atender será necesario registrarse usando el email. Post-sesión, al día siguiente, circular un email a los registrados con el PPT, la grabación de la sesión y posiblemente el dossier de familias. | AZ/LF |  |  | Low | Not Started | Long-term
1 | Inicios feb. | Valoraciones | Delegar, si no todas, parte de las valoraciones que ahora recaen en LF a la coordinadora o terapeutas | AZ/LF |  |  | High | Not Started | Mid-term
1 | Mediados feb. | Colegios | Sesión customer persona/journey para crear perfil B2B de colegios | AZ/LF |  |  | Medium | Not Started | Mid-term
2 |  | Valoraciones | Crear un procedimiento paso a paso de la valoración que incluya: * Que hace el terapeuta una vez llega a casa de la familia. * La subida a Flowww de las notas tomadas durante la valoración de la manera más inmediata posible. * Qué pasos hay que tomar para agendar las sesiones de terapia: - Si se consigue llegar a un acuerdo con la familia durante la misma sesión de la valoración, entonces LF/ la terapeuta que haga la valoración, tiene que mandar todos los datos sobre la cadencia de la futura terapia a admin para meterlo todo en el sistema. Inmediatamente tras dar de alta a una familia es conveniente reenviar el dossier por email y enfatizar que ahí pueden encontrar toda la información respecto a cómo se pasan los cobros. - Si no se consigue agendar la cadencia de terapias en la misma sesión de la valoración, estudiar y agilizar el proceso para que no se prolongue más de 48h como máximo. | AZ/LF |  |  | High | Complete | Mid-term | No se lo hemos podido quitar a Laura todavía, pero el proceso de Normativa Interna ya está claro.
3 | Enero | Administración | - Revisar el proceso de re-agendar sesiones canceladas por el terapeuta para que sea administración quien lo gestione. Añadir al manual del empleado (dossier de funcionamiento interno). - Asegurar en el proceso que admin cross check cuándo se re-agendan las sesiones de coordinación (cuando el niño está enfermo) y contrastar la facturación del terapeuta en el mes en el que se recupera esa sesión. | AZ/LF |  |  | High | Complete | Short-term | 09-01-24 - Incluído en el nuevo Manual de Administración.
3 | Enero | Administración | - Crear proceso por el cual, dos semanas antes de periodos vacacionales largos, administración mande un email recordando los días en que Pasitos cierra y no hay terapia. - Crear proceso para que administración haga seguimiento del cheque servicio. | AZ/LF |  |  | High | Complete | Short-term | 09-01-24 - Incluído en el nuevo Manual de Administración.
3 | 2023-08-12 | Administración | Manual para nuevo rol de admin | AZ/LF |  |  | High | Complete | Short-term | 09/11/24 - Practicamente acabado, le faltan un par de diapositivas sobre las que AZ ha preguntado a LF, y algunos procesos que aún no están empezados como los de verano.
4 | Inicio abril | Eventos | Organizar Family Pasitos Day antes del verano como cierre de curso. | AZ/LF |  |  | Medium | On Hold | Long-term | Se postpone a septiembre.
4 | Mediados feb. | Ingresos verano | Procedimiento cobros del mes de julio a las familias. Revisar la opción de ofrecer sesiones de asesoramiento online a las familias que se vayan de vacaciones. | AZ/LF |  |  | High | Complete | Mid-term | Se crearon los intensivos y campamento.
4 | Enero | Administración | Crear un proceso por el cual admin se ponga en contacto con las familias a mediados de junio approx. para confirmar horarios en julio y reagendar lo que sea necesario. Añadir al manual de admin. | AZ/LF |  |  | Medium | In Progress | Short-term
4 | Mediados feb. | Ingresos verano | Ofrecer en agosto sesiones de seguimiento/asesoramiento/apoyo tanto a familias internas de Pasitos como a aquellas que no sean clientes directos. Pre-acordar con las terapeutas quien estaría de guardia para asumir las sesiones. LF/admin controlando Calendly y el email para mandar los bookings. Delimitar a 30-45’ max. cada sesión. Establecer precio/sesión y pago/sesión al terapeuta. Sondear a los terapeutas internos antes y si no buscar externos. | AZ/LF |  |  | Medium | Complete | Short-term | Se crearon los intensivos y campamento.
5 | Enero | Administración | Proceso de baja de familias del sistema (admin): - El terapeuta comunica a la familia que tienen que solicitar la baja vía admin por email/tlf/whatsapp. - Admin procesa la baja y manda email de confirmación a las familias acerca del cese de pagos y baja en el sistema. Añadir al manual de admin. | AZ/LF |  |  | High | Complete | Short-term | Hacer en una única sesión
6 | Enero | Administración | Crear cuentas de email Pasitos a todo el personal, integración desde Hostalia a Gmail. | Admin? |  |  | Low | On Hold | Short-term | No se va a hacer por ahora
7 | Enero | Dossier info empleados | Revisión del dossier intero de empleados | AZ/LF |  |  | High | Complete | Short-term | 08/01/24 - Revisión completa hecha, sólo queda añadir el proceso de integración de Gmail-Hostalia para que cada empleado tenga su cuenta Pasitos.